## A1
PLANILHA A 1
PLANILHA DE ORÇAMENTO PARA OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA - MODELO
MUNICÍPIO: BOM JARDIM | [7 empty] | FOLHA No |  | estacas | + | metros | comprimento | largura | area | Faixa de pedestre | 1.6
[10 empty] | 2 | + | 4.45 | 44.45 | 7 | 311.15 | 17
PROJETO: | PAVIMENTACAO DA RUA E 2 | [6 empty] | DATA SET 2014
LOCALIZAÇÃO: | [12 empty] | meio fio
Data de referência dos custos: SINAPI JUL/2014 SICRO MAIO 2014 | [12 empty] | 88.9
ITEM | CÓDIGO (SINAPI / SICRO) | DISCRIMINAÇÃO | UNID. | QUANT. | CUSTO UNITÁRIO | BDI (%) | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO DO SERVIÇO |  |  |  |  | Passeio |  |  | tubulação
dn 400mm
1.0 |  | SERVICOS PRELIMINARES | [13 empty] | 8
1.1 | 74209/001 | PLACA DE OBRA COM DIMENSÕES DE 1,0m X 3,0m COM PINTURA CONFORME ESPECIFICAÇÃO DO PROGRAMA | m2 | 3 | 363.36 | 24.23% | 451.4021 | 1354.2064 | OK | [6 empty] | 39
2.0 |  | PAVIMENTAÇÃO COM BLOCOS SEXTAVADOS: | [6 empty] | - | [6 empty] | 8
2.1 | 78472 | Serviços Topograficos de pavimentação. | m2 | 311.15 | 0.3 | 24.23% | 0.37269 | 115.96 | OK
2.2 | 79472 | regularização do Sub-leito e=20cm | m2 | 311.15 | 0.4 | 24.23% | 0.49692 | 154.62 | OK
2.3 | 41722 | Compactação sub-leito 97% a 100% Procto Normal. | m2 | 311.15 | 4.89 | 24.23% | 6.0748 | 1890.19 | OK
| 73817/002 | EMBASAMENTO DE MATERIAL GRANULAR - RACHAO e=10cm | m3 | 31.115 | 109.88 | 24.23% | 136.5039 | 4247.32 | OK
2.4 | 73711 | Sub base brita corrida, material, transporte, espalhar e compactar - e= 15,0 cm. | m3 | 46.6725 | 106.24 | 24.23% | 131.982 | 6159.93 | OK
2.5 | 73817/001 | Travamento com pó de brita e= 2 cm. | m3 | 6.223 | 94.32 | 24.23% | 117.1737 | 729.17 | OK
2.6 | 73764/005 | Pavmentação blocos sextavados, intertravados de concreto Fck=35Mpa -e= 8,0 cm incluindo transporte e pó de pedra com compactação e=5cm. | m2 | 311.15 | 54.97 | 24.23% | 68.2892 | 21248.19 | OK
2.7 | 74223/001 | Meio Fio de concreto pré moldado (12X15X30X100) cm, rejunte de argamassa 1:5 cimento/areia, incluindo transporte, escavação e reaterro. Fck 15 Mpa | m | 88.9 | 34.73 | 24.23% | 43.1451 | 3835.6 | OK
3.0 |  | DRENAGEM PLUVIAL: | [6 empty] | -
3.2 | 74206/001 | Caixa coletora, 1,20x1,20x1,50m, com fundo e tampa de concreto e paredes em alvenaria | und | 4 | 1198.47 | 24.23% | 1488.8593 | 5955.44 | OK
3.3 | 83677 | TUBO CONCRETO SIMPLES CLASSE -PS1 PB NBR-8890 DN 400 MM P/AGUAS pluviais Inclusive Escavação | m | 61 | 96.31 | 24.23% | 119.6459 | 7298.4 | OK
3.4 | 73964/005 | Reaterro de vala/cava sem controle de compactação , utilizando retro-escavadeira e compactacador vibratorio com material reaproveitado | m3 | 39.6 | 9.16 | 24.23% | 11.3795 | 450.63 | OK
4.0 |  | PASSEIOS: | [6 empty] | -
4.1 | 5622 | Regularização e Compactação manual do terreno. | m2 | 133.35 | 4.03 | 24.23% | 5.0065 | 667.61 | OK
4.2 | 74164/004 | Lastro de brita nº 2, e= 5,0 cm. Incluindo transporte | m3 | 6.6675 | 110.1 | 24.23% | 136.7772 | 911.96 | OK
4.3 | Composição | Piso com Blokret cor natural | m2 | 113.41 | 42.26 | 24.23% | 52.4996 | 5953.98 | OK
4.4 | 73817/001 | Travamento com pó de pedra e= 2,0 cm. | m3 | 2.667 | 94.32 | 24.23% | 117.1737 | 312.5 | OK
4.5 | Composição | Piso podotátil direcional (0,20 x 0,20)cm - fck= 20Mpa - e= 6,0 cm | m2 | 17.78 | 53.26 | 24.23% | 66.1649 | 1176.41 | OK
4.6 | Composição | Piso podotátil alerta (0,20 x 0,20)cm - fck= 20Mpa - e= 6,0 cm | m2 | 2.16 | 53.26 | 24.23% | 66.1649 | 142.92 | OK
4.7 | 74138/ 3 | Viga de concreto simples acabamento e travamento interno da calçada. | m3 | 1.778 | 349.88 | 24.23% | 434.6559 | 772.82 | OK
5.0 |  | SINALIZAÇÃO | [6 empty] | -
5.1 | 72947 | PINTUTA DE FAIXA HORIZONTAL COM TINTA RODOVIARIA ACRILICA BRANCA | M2 | 27.2 | 17.07 | 24.23% | 21.2061 | 576.8049 | OK
5.2 |  | CONJUNTO DE PLACA DE LOUGRADORO | UNID. | 2 |  |  |  |  | -
5.2.1 | SICRO 4 S 06 200 01 | FORN. E IMPLANTAÇÃO PLACA SINALIZ. SEMI-REFLETIVA 25X50CM (SENDO CONVERTIDO O VALOR REFERENCIAL DE SERVIÇO DE M2 PARA UND.) | m2 | 0.5 | 179.95 | 24.23% | 223.5519 | 111.7759 | OK
5.2.2 | 7696 | TUBO ACO GALV C/ COSTURA DIN 2440/NBR 5580 CLASSE MEDIA DN 2" (50MM) E=3,65MM - 5,10KG/M COMP= 3M | m | 6 | 44.51 | 24.23% | 55.2948 | 331.7686 | OK
5.3 |  | PLACA REGULAMENTAÇÃO | UNID. | 2 |  |  |  |  | -
5.3.1 | SICRO 4 S 06 200 01 | FORN. E IMPLANTAÇÃO PLACA SINALIZ. SEMI-REFLETIVA DN=50CM (SENDO CONVERTIDO O VALOR REFERENCIAL DE SERVIÇO DE M2 PARA UND.) | m2 | 0.3927 | 179.95 | 24.23% | 223.5519 | 87.7886 | OK
5.3.2 | 7696 | TUBO ACO GALV C/ COSTURA DIN 2440/NBR 5580 CLASSE MEDIA DN 2" (50MM) E=3,65MM - 5,10KG/M COMP= 3,5M | m | 7 | 44.51 | 24.23% | 55.2948 | 387.0634 | OK
VALOR TOTAL R$ | [7 empty] | 64873.06
DATA: |  | NOME: DIEFERSON BRANGER |  | ASSINATURA:
Nº CREA / CAU: 096024-8
Observações:
1 - A verificação e aprovação dos orçamentos, a cargo do BRDE, serão efetuadas observando-se os valores nos aspectos quantitativos e de custos, mediante comparativo com as composições dos custos unitários previstos no Sistema Nacional de Pesquisa e Custos (SINAPI) e, no caso de obras e serviços rodoviários, na tabela do Sistema de Custos Rodoviários (SICRO). Dessa forma sugere-se a composição da planilha orçamentário utilizando-se os referidos parâmetros, citando o código do item correspondente no campo destinado na planilha.
2 - Para os itens que não se encontram nas tabelas de referências citadas ou em caso de itens não convencionais, deverá ser apresentada a composição do custo unitário em documetno separado como forma de facilitar tanto a elaboração quanto a análise do orçamento.
3 - A parcela de Benefícios e Despesas Indiretas (BDI) não poderá ser superior ao divulgado pelo Departamento Estadual de Infraestrutura (DEINFRA).

## A2
PLANILHA A 2
PLANILHA DE CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - MODELO
MUNICÍPIO: BOM JARDIM | [12 empty] | FOLHA No
PROJETO: |  | PAVIMENTACAO DA RUA E 2
LOCALIZAÇÃO: | [12 empty] | DATA JUN 2014
Data de referência dos custos: | [5 empty] | Periodicidade das Estapas:
ITEM | DISCRIMINAÇÃO |  | PERÍODO | [9 empty] | TOTAL
|  |  | Etapa 01 |  | Etapa 02 |  | Etapa 03 |  | Etapa 04 |  | Etapa 05
|  |  | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | %
1.0 | SERVICOS PRELIMINARES | [11 empty] | 0 | 0%
1.1 | PLACA DE OBRA COM DIMENSÕES DE 1,0m X 3,0m COM PINTURA CONFORME ESPECIFICAÇÃO DO PROGRAMA |  | 1354.2064 | 100% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1354.2064 | 100%
2.0 | PAVIMENTAÇÃO COM BLOCOS SEXTAVADOS: |  | 0 | 50% | 0 | 50% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100%
2.1 | Serviços Topograficos de pavimentação. |  | 57.98 | 50% | 57.98 | 50% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 115.96 | 100%
2.2 | regularização do Sub-leito e=20cm |  | 77.31 | 50% | 77.31 | 50% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 154.62 | 100%
2.3 | Compactação sub-leito 97% a 100% Procto Normal. |  | 945.095 | 50% | 945.095 | 50% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1890.19 | 100%
0 | EMBASAMENTO DE MATERIAL GRANULAR - RACHAO e=10cm |  | 2123.66 | 50% | 2123.66 | 50% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 4247.32 | 100%
2.4 | Sub base brita corrida, material, transporte, espalhar e compactar - e= 15,0 cm. |  | 3079.965 | 50% | 3079.965 | 50% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 6159.93 | 100%
2.5 | Travamento com pó de brita e= 2 cm. |  | 364.585 | 50% | 364.585 | 50% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 729.17 | 100%
2.6 | Pavmentação blocos sextavados, intertravados de concreto Fck=35Mpa -e= 8,0 cm incluindo transporte e pó de pedra com compactação e=5cm. |  | 10624.095 | 50% | 10624.095 | 50% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 21248.19 | 100%
2.7 | Meio Fio de concreto pré moldado (12X15X30X100) cm, rejunte de argamassa 1:5 cimento/areia, incluindo transporte, escavação e reaterro. Fck 15 Mpa |  | 1917.8 | 50% | 1917.8 | 50% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 3835.6 | 100%
3.0 | DRENAGEM PLUVIAL: |  | 0 | 50% | 0 | 50% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100%
3.2 | Caixa coletora, 1,20x1,20x1,50m, com fundo e tampa de concreto e paredes em alvenaria |  | 2977.72 | 50% | 2977.72 | 50% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 5955.44 | 100%
3.3 | TUBO CONCRETO SIMPLES CLASSE -PS1 PB NBR-8890 DN 400 MM P/AGUAS pluviais Inclusive Escavação |  | 3649.2 | 50% | 3649.2 | 50% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 7298.4 | 100%
3.4 | Reaterro de vala/cava sem controle de compactação , utilizando retro-escavadeira e compactacador vibratorio com material reaproveitado |  | 225.315 | 50% | 225.315 | 50% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 450.63 | 100%
4.0 | PASSEIOS: |  | 0 | 50% | 0 | 50% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100%
4.1 | Regularização e Compactação manual do terreno. |  | 0 |  | 166.9025 | 25% | 166.9025 | 25% | 333.805 | 50% | 0 |  | 667.61 | 100%
4.2 | Lastro de brita nº 2, e= 5,0 cm. Incluindo transporte |  | 0 |  | 227.99 | 25% | 227.99 | 25% | 455.98 | 50% | 0 |  | 911.96 | 100%
4.3 | Piso com Blokret cor natural |  | 0 |  | 1488.495 | 25% | 1488.495 | 25% | 2976.99 | 50% | 0 |  | 5953.98 | 100%
4.4 | Travamento com pó de pedra e= 2,0 cm. |  | 0 |  | 78.125 | 25% | 78.125 | 25% | 156.25 | 50% | 0 |  | 312.5 | 100%
4.5 | Piso podotátil direcional (0,20 x 0,20)cm - fck= 20Mpa - e= 6,0 cm |  | 0 |  | 294.1025 | 25% | 294.1025 | 25% | 588.205 | 50% | 0 |  | 1176.41 | 100%
4.6 | Piso podotátil alerta (0,20 x 0,20)cm - fck= 20Mpa - e= 6,0 cm |  | 0 |  | 35.73 | 25% | 35.73 | 25% | 71.46 | 50% | 0 |  | 142.92 | 100%
4.7 | Viga de concreto simples acabamento e travamento interno da calçada. |  | 0 |  | 193.205 | 25% | 193.205 | 25% | 386.41 | 50% | 0 |  | 772.82 | 100%
5.0 | SINALIZAÇÃO |  | 0 |  | 0 | 25% | 0 | 25% | 0 | 50% | 0 |  | 0 | 100%
5.1 | PINTUTA DE FAIXA HORIZONTAL COM TINTA RODOVIARIA ACRILICA BRANCA |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 288.4024 | 50% | 288.4024 | 50% | 576.8049 | 100%
5.2 | CONJUNTO DE PLACA DE LOUGRADORO |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 50% | 0 | 50% | 0 | 100%
5.2.1 | FORN. E IMPLANTAÇÃO PLACA SINALIZ. SEMI-REFLETIVA 25X50CM (SENDO CONVERTIDO O VALOR REFERENCIAL DE SERVIÇO DE M2 PARA UND.) |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 55.888 | 50% | 55.888 | 50% | 111.7759 | 100%
5.2.2 | TUBO ACO GALV C/ COSTURA DIN 2440/NBR 5580 CLASSE MEDIA DN 2" (50MM) E=3,65MM - 5,10KG/M COMP= 3M |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 165.8843 | 50% | 165.8843 | 50% | 331.7686 | 100%
5.3 | PLACA REGULAMENTAÇÃO |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 50% | 0 | 50% | 0 | 100%
5.3.1 | FORN. E IMPLANTAÇÃO PLACA SINALIZ. SEMI-REFLETIVA DN=50CM (SENDO CONVERTIDO O VALOR REFERENCIAL DE SERVIÇO DE M2 PARA UND.) |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 43.8943 | 50% | 43.8943 | 50% | 87.7886 | 100%
5.3.2 | TUBO ACO GALV C/ COSTURA DIN 2440/NBR 5580 CLASSE MEDIA DN 2" (50MM) E=3,65MM - 5,10KG/M COMP= 3,5M |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 193.5317 | 50% | 193.5317 | 50% | 387.0634 | 100%
TOTAL NO MÊS (SIMPLES) |  |  | 27396.93 | 42.2316 | 28527.28 | 43.974 | 2484.55 | 3.8299 | 5716.7 | 8.8121 | 747.6 | 1.1524 | 64873.06 | 100%
TOTAL NO MÊS (ACUMULADO) |  |  | 27396.93 | 42.2316 | 55924.21 | 86.2056 | 58408.76 | 90.0355 | 64125.46 | 98.8476 | 64873.06 | 100
DATA DO ORÇAMENTO: |  |  | NOME E Nº CREA(OU CAU) DO RESPONSÁVEL TÉCNICO: DIEFERSON BRANGER CREA 096024-8 | [8 empty] | ASSINATURA:
1 - Para obras e serviços de engenharia poderão ser previstas ATÉ 5 (cinco) etapas para execução do cronograma e desembolso.
2 - Deve-se incluir quantas linhas forem necessárias.