## A1
PLANILHA A 1
PLANILHA DE ORÇAMENTO PARA OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA - MODELO
MUNICÍPIO: BOM JARDIM | [7 empty] | FOLHA No |  | estacas | + | metros | comprimento | largura | area | Faixa de pedestre | 1.6
[10 empty] | 12 | + | 17.38 | 257.38 | 7 | 1801.66 | 22
PROJETO: | PAVIMENTACAO DA RUA H | [6 empty] | DATA SET 2014
LOCALIZAÇÃO: | [12 empty] | meio fio
Data de referência dos custos: SINAPI JUL/2014 SICRO MAIO 2014 | [12 empty] | 514.76
ITEM | CÓDIGO (SINAPI / SICRO) | DISCRIMINAÇÃO | UNID. | QUANT. | CUSTO UNITÁRIO | BDI (%) | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO DO SERVIÇO |  |  |  |  | Passeio |  |  | tubulação
dn 400mm
1.0 |  | SERVICOS PRELIMINARES | [13 empty] | 8
1.1 | 74209/001 | PLACA DE OBRA COM DIMENSÕES DE 1,0m X 3,0m COM PINTURA CONFORME ESPECIFICAÇÃO DO PROGRAMA | m2 | 3 | 363.36 | 24.23% | 451.4021 | 1354.2064 | OK | [6 empty] | 41
2.0 |  | PAVIMENTAÇÃO COM BLOCOS SEXTAVADOS: | [6 empty] | - | [6 empty] | 10
2.1 | 78472 | Serviços Topograficos de pavimentação. | m2 | 1801.66 | 0.3 | 24.23% | 0.37269 | 671.46 | OK | [6 empty] | 42
2.2 | 79472 | regularização do Sub-leito e=20cm | m2 | 1801.66 | 0.4 | 24.23% | 0.49692 | 895.28 | OK | [6 empty] | 8
2.3 | 41722 | Compactação sub-leito 97% a 100% Procto Normal. | m2 | 1801.66 | 4.89 | 24.23% | 6.0748 | 10944.81 | OK | [6 empty] | 45
2.4 | 73817/002 | EMBASAMENTO DE MATERIAL GRANULAR - RACHAO e=10cm | m3 | 180.166 | 109.88 | 24.23% | 136.5039 | 24593.37 | OK
2.5 | 73711 | Sub base brita corrida, material, transporte, espalhar e compactar - e= 15,0 cm. | m3 | 270.249 | 106.24 | 24.23% | 131.982 | 35667.99 | OK | [6 empty] | 10
2.6 | 73817/001 | Travamento com pó de brita e= 2 cm. | m3 | 36.0332 | 94.32 | 24.23% | 117.1737 | 4222.14 | OK | [6 empty] | 50
2.7 | 73764/005 | Pavmentação blocos sextavados, intertravados de concreto Fck=35Mpa -e= 8,0 cm incluindo transporte e pó de pedra com compactação e=5cm. | m2 | 1801.66 | 54.97 | 24.23% | 68.2892 | 123033.98 | OK | [6 empty] | 10
2.8 | 74223/001 | Meio Fio de concreto pré moldado (12X15X30X100) cm, rejunte de argamassa 1:5 cimento/areia, incluindo transporte, escavação e reaterro. Fck 15 Mpa | m | 514.76 | 34.73 | 24.23% | 43.1451 | 22209.36 | OK
3.0 |  | DRENAGEM PLUVIAL: | [6 empty] | -
3.2 | 74206/001 | Caixa coletora, 1,20x1,20x1,50m, com fundo e tampa de concreto e paredes em alvenaria | und | 9 | 1198.47 | 24.23% | 1488.8593 | 13399.73 | OK
3.3 | 83677 | TUBO CONCRETO SIMPLES CLASSE -PS1 PB NBR-8890 DN 400 MM P/AGUAS pluviais Inclusive escavação | m | 224 | 96.31 | 24.23% | 119.6459 | 26800.68 | OK
3.4 | 73964/005 | Reaterro de vala/cava sem controle de compactação , utilizando retro-escavadeira e compactacador vibratorio com material reaproveitado | m3 | 161.28 | 9.16 | 24.23% | 11.3795 | 1835.28 | OK
4.0 |  | PASSEIOS: | [6 empty] | -
4.1 | 5622 | Regularização e Compactação manual do terreno. | m2 | 772.14 | 4.03 | 24.23% | 5.0065 | 3865.69 | OK
4.2 | 74164/004 | Lastro de brita nº 2, e= 5,0 cm. Incluindo transporte | m3 | 38.607 | 110.1 | 24.23% | 136.7772 | 5280.56 | OK
4.3 | Composição | Piso com Blokret h=6,0cm cor natural | m2 | 650.948 | 42.26 | 24.23% | 52.4996 | 34174.51 | OK
4.4 | 73817/001 | Travamento com pó de pedra e= 2,0 cm. | m3 | 15.4428 | 94.32 | 24.23% | 117.1737 | 1809.49 | OK
4.5 | Composição | Piso podotátil direcional (0,20 x 0,20)cm - fck= 20Mpa - e= 6,0 cm | m2 | 102.952 | 53.26 | 24.23% | 66.1649 | 6811.81 | OK
4.6 | Composição | Piso podotátil alerta (0,20 x 0,20)cm - fck= 20Mpa - e= 6,0 cm | m2 | 18.24 | 53.26 | 24.23% | 66.1649 | 1206.85 | OK
4.7 | 74138/ 3 | Viga de concreto simples acabamento e travamento interno da calçada. | m3 | 10.2952 | 349.88 | 24.23% | 434.6559 | 4474.87 | OK
5.0 |  | SINALIZAÇÃO | [6 empty] | -
5.1 | 72947 | PINTUTA DE FAIXA HORIZONTAL COM TINTA RODOVIARIA ACRILICA BRANCA | M2 | 35.2 | 17.07 | 24.23% | 21.2061 | 746.4533 | OK
5.2 |  | CONJUNTO DE PLACA DE LOUGRADORO | UNID. | 2 |  |  |  |  | -
5.2.1 | SICRO 4 S 06 200 01 | FORN. E IMPLANTAÇÃO PLACA SINALIZ. SEMI-REFLETIVA 25X50CM (SENDO CONVERTIDO O VALOR REFERENCIAL DE SERVIÇO DE M2 PARA UND.) | m2 | 0.5 | 179.95 | 24.23% | 223.5519 | 111.7759 | OK
5.2.2 | 7696 | TUBO ACO GALV C/ COSTURA DIN 2440/NBR 5580 CLASSE MEDIA DN 2" (50MM) E=3,65MM - 5,10KG/M COMP= 3M | m | 6 | 44.51 | 24.23% | 55.2948 | 331.7686 | OK
5.3 |  | PLACA REGULAMENTAÇÃO | UNID. | 2 |  |  |  |  | -
5.3.1 | SICRO 4 S 06 200 01 | FORN. E IMPLANTAÇÃO PLACA SINALIZ. SEMI-REFLETIVA DN=50CM (SENDO CONVERTIDO O VALOR REFERENCIAL DE SERVIÇO DE M2 PARA UND.) | m2 | 0.3927 | 179.95 | 24.23% | 223.5519 | 87.7886 | OK
5.3.2 | 7696 | TUBO ACO GALV C/ COSTURA DIN 2440/NBR 5580 CLASSE MEDIA DN 2" (50MM) E=3,65MM - 5,10KG/M COMP= 3,5M | m | 7 | 44.51 | 24.23% | 55.2948 | 387.0634 | OK
VALOR TOTAL R$ | [7 empty] | 324916.92 | 180.3431
DATA: |  | NOME: DIEFERSON BRANGER |  | ASSINATURA:
Nº CREA / CAU: 096024-8
Observações:
1 - A verificação e aprovação dos orçamentos, a cargo do BRDE, serão efetuadas observando-se os valores nos aspectos quantitativos e de custos, mediante comparativo com as composições dos custos unitários previstos no Sistema Nacional de Pesquisa e Custos (SINAPI) e, no caso de obras e serviços rodoviários, na tabela do Sistema de Custos Rodoviários (SICRO). Dessa forma sugere-se a composição da planilha orçamentário utilizando-se os referidos parâmetros, citando o código do item correspondente no campo destinado na planilha.
2 - Para os itens que não se encontram nas tabelas de referências citadas ou em caso de itens não convencionais, deverá ser apresentada a composição do custo unitário em documetno separado como forma de facilitar tanto a elaboração quanto a análise do orçamento.
3 - A parcela de Benefícios e Despesas Indiretas (BDI) não poderá ser superior ao divulgado pelo Departamento Estadual de Infraestrutura (DEINFRA).

## A2
PLANILHA A 2
PLANILHA DE CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - MODELO
MUNICÍPIO: BOM JARDIM | [12 empty] | FOLHA No
PROJETO: |  | PAVIMENTACAO DA RUA H
LOCALIZAÇÃO: | [12 empty] | DATA JUN 2014
Data de referência dos custos: | [5 empty] | Periodicidade das Estapas:
ITEM | DISCRIMINAÇÃO |  | PERÍODO | [9 empty] | TOTAL
|  |  | Etapa 01 |  | Etapa 02 |  | Etapa 03 |  | Etapa 04 |  | Etapa 05
|  |  | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | %
1.0 | SERVICOS PRELIMINARES
1.1 | PLACA DE OBRA COM DIMENSÕES DE 1,0m X 3,0m COM PINTURA CONFORME ESPECIFICAÇÃO DO PROGRAMA |  | 1354.2064 | 100% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1354.2064 | 100%
2.0 | PAVIMENTAÇÃO COM BLOCOS SEXTAVADOS: |  | 0 | 50% | 0 | 50% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100%
2.1 | Serviços Topograficos de pavimentação. |  | 335.73 | 50% | 335.73 | 50% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 671.46 | 100%
2.2 | regularização do Sub-leito e=20cm |  | 447.64 | 50% | 447.64 | 50% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 895.28 | 100%
2.3 | Compactação sub-leito 97% a 100% Procto Normal. |  | 5472.405 | 50% | 5472.405 | 50% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 10944.81 | 100%
2.4 | EMBASAMENTO DE MATERIAL GRANULAR - RACHAO e=10cm |  | 12296.685 | 50% | 12296.685 | 50% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 24593.37 | 100%
2.5 | Sub base brita corrida, material, transporte, espalhar e compactar - e= 15,0 cm. |  | 17833.995 | 50% | 17833.995 | 50% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 35667.99 | 100%
2.6 | Travamento com pó de brita e= 2 cm. |  | 2111.07 | 50% | 2111.07 | 50% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 4222.14 | 100%
2.7 | Pavmentação blocos sextavados, intertravados de concreto Fck=35Mpa -e= 8,0 cm incluindo transporte e pó de pedra com compactação e=5cm. |  | 61516.99 | 50% | 61516.99 | 50% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 123033.98 | 100%
2.8 | Meio Fio de concreto pré moldado (12X15X30X100) cm, rejunte de argamassa 1:5 cimento/areia, incluindo transporte, escavação e reaterro. Fck 15 Mpa |  | 11104.68 | 50% | 11104.68 | 50% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 22209.36 | 100%
3.0 | DRENAGEM PLUVIAL: |  | 0 | 50% | 0 | 50% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100%
3.2 | Caixa coletora, 1,20x1,20x1,50m, com fundo e tampa de concreto e paredes em alvenaria |  | 6699.865 | 50% | 6699.865 | 50% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 13399.73 | 100%
3.3 | TUBO CONCRETO SIMPLES CLASSE -PS1 PB NBR-8890 DN 400 MM P/AGUAS pluviais Inclusive escavação |  | 13400.34 | 50% | 13400.34 | 50% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 26800.68 | 100%
3.4 | Reaterro de vala/cava sem controle de compactação , utilizando retro-escavadeira e compactacador vibratorio com material reaproveitado |  | 917.64 | 50% | 917.64 | 50% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1835.28 | 100%
4.0 | PASSEIOS: |  | 0 | 50% | 0 | 50% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100%
4.1 | Regularização e Compactação manual do terreno. |  | 0 |  | 966.4225 | 25% | 966.4225 | 25% | 1932.845 | 50% | 0 |  | 3865.69 | 100%
4.2 | Lastro de brita nº 2, e= 5,0 cm. Incluindo transporte |  | 0 |  | 1320.14 | 25% | 1320.14 | 25% | 2640.28 | 50% | 0 |  | 5280.56 | 100%
4.3 | Piso com Blokret h=6,0cm cor natural |  | 0 |  | 8543.6275 | 25% | 8543.6275 | 25% | 17087.255 | 50% | 0 |  | 34174.51 | 100%
4.4 | Travamento com pó de pedra e= 2,0 cm. |  | 0 |  | 452.3725 | 25% | 452.3725 | 25% | 904.745 | 50% | 0 |  | 1809.49 | 100%
4.5 | Piso podotátil direcional (0,20 x 0,20)cm - fck= 20Mpa - e= 6,0 cm |  | 0 |  | 1702.9525 | 25% | 1702.9525 | 25% | 3405.905 | 50% | 0 |  | 6811.81 | 100%
4.6 | Piso podotátil alerta (0,20 x 0,20)cm - fck= 20Mpa - e= 6,0 cm |  | 0 |  | 301.7125 | 25% | 301.7125 | 25% | 603.425 | 50% | 0 |  | 1206.85 | 100%
4.7 | Viga de concreto simples acabamento e travamento interno da calçada. |  | 0 |  | 1118.7175 | 25% | 1118.7175 | 25% | 2237.435 | 50% | 0 |  | 4474.87 | 100%
5.0 | SINALIZAÇÃO |  | 0 |  | 0 | 25% | 0 | 25% | 0 | 50% | 0 |  | 0 | 100%
5.1 | PINTUTA DE FAIXA HORIZONTAL COM TINTA RODOVIARIA ACRILICA BRANCA |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 373.2267 | 50% | 373.2267 | 50% | 746.4533 | 100%
5.2 | CONJUNTO DE PLACA DE LOUGRADORO |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 50% | 0 | 50% | 0 | 100%
5.2.1 | FORN. E IMPLANTAÇÃO PLACA SINALIZ. SEMI-REFLETIVA 25X50CM (SENDO CONVERTIDO O VALOR REFERENCIAL DE SERVIÇO DE M2 PARA UND.) |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 55.888 | 50% | 55.888 | 50% | 111.7759 | 100%
5.2.2 | TUBO ACO GALV C/ COSTURA DIN 2440/NBR 5580 CLASSE MEDIA DN 2" (50MM) E=3,65MM - 5,10KG/M COMP= 3M |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 165.8843 | 50% | 165.8843 | 50% | 331.7686 | 100%
5.3 | PLACA REGULAMENTAÇÃO |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 50% | 0 | 50% | 0 | 100%
5.3.1 | FORN. E IMPLANTAÇÃO PLACA SINALIZ. SEMI-REFLETIVA DN=50CM (SENDO CONVERTIDO O VALOR REFERENCIAL DE SERVIÇO DE M2 PARA UND.) |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 43.8943 | 50% | 43.8943 | 50% | 87.7886 | 100%
5.3.2 | TUBO ACO GALV C/ COSTURA DIN 2440/NBR 5580 CLASSE MEDIA DN 2" (50MM) E=3,65MM - 5,10KG/M COMP= 3,5M |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 193.5317 | 50% | 193.5317 | 50% | 387.0634 | 100%
TOTAL NO MÊS (SIMPLES) |  |  | 133491.25 | 41.0847 | 146542.99 | 45.1017 | 14405.95 | 4.4337 | 29644.31 | 9.1237 | 832.42 | 0.25619 | 324916.92 | 100%
TOTAL NO MÊS (ACUMULADO) |  |  | 133491.25 | 41.0847 | 280034.24 | 86.1864 | 294440.19 | 90.6201 | 324084.5 | 99.7438 | 324916.92 | 100
DATA DO ORÇAMENTO: |  |  | NOME E Nº CREA(OU CAU) DO RESPONSÁVEL TÉCNICO: DIEFERSON BRANGER CREA 096024-8 | [8 empty] | ASSINATURA:
1 - Para obras e serviços de engenharia poderão ser previstas ATÉ 5 (cinco) etapas para execução do cronograma e desembolso.
2 - Deve-se incluir quantas linhas forem necessárias.