## VIGENTE-EXECUTADO- A LICITAR
AGENTE PROMOTOR: PREFEITURA DE BOM JARDIM DA SERRA | [18 empty] | supressão | -681835.65
CT 0265201-24/2008 - TURISMO SOCIAL NO BRASIL - BJS-050 | [18 empty] | acrescimo | 724589.06
PROGRAMA: TURISMO SOCIAL NO BRASIL
EMPREENDIMENTO: IMPLANTAÇÃO DA VIA ROTA SERRA MAR 2º ETAPA
ANEXO 01 - QUADRO DE QUANTIDADES VIGENTES, EXECUTADAS E A LICITAR (TRECHO 02) - 2 ETAPA | [18 empty] | 42753.4189
ITEM | Ref. SICRO/SINAPI / DEINFRA | DISCRIMINAÇÃO | VIGENTE |  |  |  | JÁ EXECUTADO/MEDIDO |  |  |  | SALDO A LICITAR
|  |  | UN. | QUANT. | PRECO UNIT. (R$) | TOTAL (R$) | QUANT. | (%) ACUM. | PRECO UNIT. (R$) | TOTAL (R$) | REF. ANÁLISE CUSTOS (SICRO 2) | QUANT. | CUSTO UNIT. (R$) | BDI | PREÇO UNIT. (R$) | TOTAL (R$) | TOTAL C/ PREÇO LICIT. (R$) | Dif. (%) | Reflexo Financeiro (R$) | OBS
1 |  | PROJETO
1.1 |  | Elaboração do Projeto | unid. | 1 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
2 |  | TERRAPLENAGEM |  |  |  | 1354090.1474 |  | 89.97% |  | 1218262.6848 | [5 empty] | 73010.2192 | 135827.4626 | -46.25%
2.1 | SINAPI 73672 | DESMATAMENTO E LIMPEZA DO TERRENO - CONDIÇÃO 1 | m2 | 64400 | 0.49 | 31556 | 60546.573 | 94.02% | 0.49 | 29667.8208 | 5 S 01 000 00 | 3853.427 | 0.32 | 24.74% | 0.39917 | 1538.1647 | 1888.1792 | -18.54% | -350.0145 | SUPRESSÃO | -350.0145
2.2 | SICRO - 2 S 01 100 26 | ESC., CARGA TRANSP. E ESPALH. SOLO 800< DMT <= 900M | m3 | 61611.056 | 15.78 | 972222.4637 | 54225.7427 | 88.01% | 15.78 | 855682.22 | 2 S 01 100 26 | 7385.3133 | 6.07 | 24.74% | 7.5717 | 55919.5096 | 116540.2437 | -52.02% | -60620.7341 | SUPRESSÃO | -60620.7341
2.3 | SICRO - 2 S 01 102 06 | ESC., CARGA TRANSP. E ESPALH. ROCHA 800< DMT <= 900M | m3 | 6580 | 41.38 | 272280.4 | 6579.9 | 100% | 41.38 | 272276.262 | 2 S 01 102 06 | 0.1 | 22.91 | 24.74% | 28.5779 | 2.8578 | 4.138 | -30.94% | -1.2802 | SUPRESSÃO | -1.2802
2.4 | SICRO - 2 S 01 510 00 | COMPACTAÇÃO DE ATERROS 95% PROCTOR NORMAL | m3 | 6550.718 | 2.93 | 19193.6037 | 5815.0068 | 88.77% | 2.93 | 17037.97 | 5 S 01 510 00 | 735.7112 | 2.35 | 24.74% | 2.9314 | 2156.6564 | 2155.6337 | 0.04744% | 1.0226 | ACRÉSCIMO |  | 1.0226
2.5 | SICRO - 2 S 01 511 00 | COMPACTAÇÃO DE ATERROS 100% PROCTOR NORMAL | m3 | 14858 | 3.96 | 58837.68 | 11009.7 | 74.1% | 3.96 | 43598.412 | 5 S 01 511 00 | 3848.3 | 2.79 | 24.74% | 3.4802 | 13393.0307 | 15239.268 | -12.12% | -1846.2373 | SUPRESSÃO | -1846.2373
3 |  | PAVIMENTAÇÃO |  |  |  | 2991546.0077 |  | 54.84% |  | 1640673.6 | [5 empty] | 1083359.7844 | 1350872.4077 | -19.8%
3.1 | SINAPI 72961 | REGULARIZAÇÃO DO SUB LEITO 100% PROCTOR NORMAL | m2 | 77145.8 | 1.19 | 91803.502 | 54174 | 70.22% | 1.19 | 64467.06 | 5 S 02 110 00 | 22971.8 | 0.72 | 24.74% | 0.89813 | 20631.6168 | 27336.442 | -24.53% | -6704.8252 | SUPRESSÃO | -6704.8252
3.2 | SINAPI 72945 | IMPRIMAÇÃO | m2 | 66431.11 | 0.34 | 22586.5774 | 32248.0588 | 48.54% | 0.34 | 10964.34 | 5 S 02 300 00 | 34183.0512 | 0.23 | 24.74% | 0.2869 | 9807.1857 | 11622.2374 | -15.62% | -1815.0517 | SUPRESSÃO | -1815.0517
3.3 | SINAPI 72943 | PINTURA DE LIGAÇÃO | m2 | 66431.11 | 0.25 | 16607.7775 | 32248.08 | 48.54% | 0.25 | 8062.02 | 5 S 02 400 00 | 34183.03 | 0.16 | 24.74% | 0.19958 | 6822.3859 | 8545.7575 | -20.17% | -1723.3716 | SUPRESSÃO | -1723.3716
3.4 | SINAPI 72965 | CAMADA DE CONCRETO ASFÁLTICO USINADO A QUENTE COM SEIXO | ton. | 7143.13 | 124.95 | 892534.0935 | 3162.3541 | 44.27% | 124.95 | 395136.15 | 5 S 02 540 01 | 3980.7759 | 57.08 | 24.74% | 71.2016 | 283437.5785 | 497397.9435 | -43.02% | -213960.365 | SUPRESSÃO | -213960.365
3.5 | MERCADO | TRANSPORTE DE C.A.P. 20 50/70 /100 KM | ton. | 428.588 | 123.78 | 53050.6226 | 189.7412 | 44.27% | 123.78 | 23486.17 | 1 A 00 102 00 | 238.8468 | 383.6 | 24.74% | 478.5026 | 114288.8079 | 29564.4526 | 286.6% | 84724.3552 | ACRÉSCIMO |  | 84724.3552
3.6 | MERCADO | TRANSPORTE DE ASFALTO DILUÍDO CM 30 /100KM | ton. | 79.717 | 123.78 | 9867.3703 | 38.6977 | 48.54% | 123.78 | 4790 | 1 A 00 102 00 | 41.0193 | 383.6 | 24.74% | 478.5026 | 19627.8484 | 5077.3703 | 286.6% | 14550.4781 | ACRÉSCIMO |  | 14550.4781
3.7 | MERCADO | TRANSPORTE DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C | ton. | 33.215 | 88.65 | 2944.5098 | 16.124 | 48.54% | 88.65 | 1429.39 | 1 A 00 102 00 | 17.091 | 383.6 | 24.74% | 478.5026 | 8178.1027 | 1515.1197 | 439.8% | 6662.9829 | ACRÉSCIMO |  | 6662.9829
3.8 | - | BASE DE BRITA GRADUADA | m3 | 9964.666 | 95.19 | 948536.5565 | 5249.5539 | 52.68% | 95.19 | 499705.04 | 2 S 02 230 00 | 4715.1121 | 59.86 | 24.74% | 74.6694 | 352074.4184 | 448831.5165 | -21.56% | -96757.0982 | SUPRESSÃO | -96757.0982
3.9 | - | CAMADA DE MACADAME SECO | m3 | 12143.321 | 78.53 | 953614.9981 | 8055.9459 | 66.34% | 78.53 | 632633.43 | 2 S 02 231 00 | 4087.3751 | 52.66 | 24.74% | 65.6881 | 268491.8402 | 320981.5681 | -16.35% | -52489.7279 | SUPRESSÃO | -52489.7279
4 |  | DRENAGEM |  |  |  | 1080854.128 |  | 55.91% |  | 604258.55 | [5 empty] | 795918.4985 | 476595.578 | 67%
4.1 | SICRO - 2 S 04 001 00 | ESCAV. MECAN. DE VALAS P/ DRENAGEM PROFUNDA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA | m3 | 4353 | 7.24 | 31515.72 | 2925.2541 | 67.2% | 7.24 | 21178.84 | 2 S 04 001 00 | 1427.7459 | 4.89 | 24.74% | 6.0998 | 8708.9442 | 10336.88 | -15.75% | -1627.9358 | SUPRESSÃO | -1627.9358
4.2 | SICRO - 2 S 04 011 00 | ESCAV. MECAN. VALAS P/ DRENAGEM PROFUNDA EM MATERIAL DE 2ª CATEGORIA | m3 | 762 | 14.71 | 11209.02 | 761.8946 | 99.99% | 14.71 | 11207.47 | 2 S 04 011 00 | 0.10537 | 5.87 | 24.74% | 7.3222 | 0.77155 | 1.55 | -50.22% | -0.77845 | SUPRESSÃO | -0.77845
4.3 | DEINFRA 55150 | ESCAVAÇÃO DE VALETAS DE PROTEÇÃO | m3 | 2114 | 44.4 | 93861.6 | 229.7599 | 10.87% | 44.4 | 10201.34 | 2 S 04 400 02 / 2 S 04 401 02 | 1884.2401 | 204.7038 | 24.74% | 255.3475 | 481136.0343 | 83660.26 | 475.1% | 397475.7743 | ACRÉSCIMO |  | 397475.7743
4.4 | DEINFRA 55450 | SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO - TIPO I | m | 8520 | 38.65 | 329298 | 3007.2999 | 35.3% | 38.65 | 116232.14 | 2 S 04 900 03 / 2 S 04 900 04 | 5512.7001 | 25.8 | 24.74% | 32.1829 | 177414.7872 | 213065.86 | -16.73% | -35651.0728 | SUPRESSÃO | -35651.0728
4.5 | DEINFRA 57800 | DESCIDA D'AGUA EM CORTES - TIPO DD -1 | m | 13.2 | 341.89 | 4512.948 |  | 0% | 341.89 | 0 | 2 S 04 941 33 | 13.2 | 147.88 | 24.74% | 184.4655 | 2434.9448 | 4512.948 | -46.05% | -2078.0032 | SUPRESSÃO | -2078.0032
4.6 | DEINFRA 58450 | BOCA PARA DESCIDA D'AGUA EM CORTES - TIPO DD-1 | unid. | 4 | 346.81 | 1387.24 |  | 0% | 346.81 | 0 | 2 S 04 502 51 | 4 | 171.22 | 24.74% | 213.5798 | 854.3193 | 1387.24 | -38.42% | -532.9207 | SUPRESSÃO | -532.9207
4.7 | DEINFRA 59700 | DRENO TIPO II - EXECUÇÃO | m | 6820 | 88.4 | 602888 | 5038.9 | 73.88% | 88.4 | 445438.76 | 2 S 04 500 06 | 1781.1 | 53.86 | 24.74% | 67.185 | 119663.1394 | 157449.24 | -24% | -37786.1006 | SUPRESSÃO | -37786.1006
4.8 | DEINFRA 61400 | SAIDA PARA DRENOS PROFUNDOS - TIPO L | unid. | 16 | 62.35 | 997.6 |  | 0% | 62.35 | 0 | 2 S 04 511 01 | 16 | 44.56 | 24.74% | 55.5841 | 889.3463 | 997.6 | -10.85% | -108.2537 | SUPRESSÃO | -108.2537
4.9 | DEINFRA 61450 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBOS DE TUBO PARA SAIDA DE DRENO | m | 270 | 19.2 | 5184 |  | 0% | 19.2 | 0 | 2 S 03 991 02 | 270 | 14.3 | 24.74% | 17.8378 | 4816.2114 | 5184 | -7.095% | -367.7886 | SUPRESSÃO | -367.7886
5 |  | OBRAS DE ARTE CORRENTES |  |  |  | 231943.894 |  | 91.12% |  | 211338.76 | [5 empty] | 24867.5079 | 20605.134 | 20.69%
5.1 | DEINFRA 65000 | ESC. MEC. DE VALAS P/ OBRAS DE ARTE CORRENTES - 1ª CATEGORIA | m3 | 486.6 | 8.67 | 4218.822 | 483.8385 | 99.43% | 8.67 | 4194.88 | 3 S 04 001 00 | 2.7615 | 5.87 | 24.74% | 7.3222 | 20.2202 | 23.942 | -15.55% | -3.7218 | SUPRESSÃO | -3.7218
5.2 | DEINFRA 65050 | ESC. MEC. DE VALAS P/ OBRAS DE ARTE CORRENTES - 2ª CATEGORIA | m3 | 448.6 | 16.79 | 7531.994 | 447.7814 | 99.82% | 16.79 | 7518.25 | 3 S 04 010 00 | 0.81858 | 7.33 | 24.74% | 9.1434 | 7.4847 | 13.744 | -45.54% | -6.2593 | SUPRESSÃO | -6.2593
5.3 | DEINFRA 65100 | ESC. MEC. DE VALAS P/ OBRAS DE ARTE CORRENTES - 3ª CATEGORIA | m3 | 285.12 | 103.8 | 29595.456 | 225.8094 | 79.2% | 103.8 | 23439.02 | 3 S 04 020 00 | 59.3106 | 61.69 | 24.74% | 76.9521 | 4564.0724 | 6156.436 | -25.87% | -1592.3636 | SUPRESSÃO | -1592.3636
5.4 | DEINFRA 65200 | REATERRO E APILOAMENTO EM CAMADAS DE 20 cm | m3 | 936.2 | 13.46 | 12601.252 | 841.9837 | 89.94% | 13.46 | 11333.1 | 1 A 01 893 02 | 94.2163 | 24.94 | 24.74% | 31.1102 | 2931.0852 | 1268.152 | 131.1% | 1662.9332 | ACRÉSCIMO |  | 1662.9332
5.5 | DEINFRA 66250 | CORPO DE BSTC D=80 cm COM BERÇO DE CONCRETO - TUBO CA 2 | m | 321 | 328.3 | 105384.3 | 313.2 | 97.57% | 328.3 | 102823.56 | 2 S 04 100 02 | 7.8 | 444.81 | 24.74% | 554.856 | 4327.8768 | 2560.74 | 69.01% | 1767.1368 | ACRÉSCIMO |  | 1767.1368
5.6 | DEINFRA 77100 | CAIXA COLETORA DE TALVEGUE PARA BSTC DE D=80 cm E H=1,5 m | unid. | 3 | 1230.5 | 3691.5 | 3 | 100% | 1230.5 | 3691.5 | 2 S 04 931 02 | 0 | 1306.7 | 24.74% | 1629.9776 | 0 | 0
5.7 | DEINFRA 77200 | CAIXA COLETORA DE TALVEGUE PARA BSTC DE D=80 cm E H=2,0 m | unid. | 21 | 1731.1 | 36353.1 | 18 | 85.71% | 1731.1 | 31159.8 | 2 S 04 931 02 | 3 | 1306.7 | 24.74% | 1629.9776 | 4889.9327 | 5193.3 | -5.842% | -303.3673 | SUPRESSÃO | -303.3673
5.8 | DEINFRA 77400 | CAIXA COLETORA DE TALVEGUE PARA BSTC DE D=80 cm E H=2,5 m | unid. | 1 | 2217.9 | 2217.9 | 1 | 100% | 2217.9 | 2217.9 | 2 S 04 931 06 | 0 | 1644.2 | 24.74% | 2050.9751 | 0 | 0
5.9 | DEINFRA 77600 | CAIXA COLETORA DE TALVEGUE PARA BSTC DE D=80 cm E H=3,0 m | unid. | 0 | 2702.6 | 0 |  |  | 2702.6 |  | 2 S 04 931 10 |  | 1981.7 | 24.74% | 2471.9726 | 0 | 0
5.10 | DEINFRA 72480 | BOCA PARA BSTC D=80 cm - TIPO DER/ SC, ESCONSIDADE 15 GRAUS | unid. | 4 | 939.72 | 3758.88 | 0 | 0% | 939.72 | 0 | 2 S 04 101 07 | 4 | 1223.03 | 24.74% | 1525.6076 | 6102.4305 | 3758.88 | 62.35% | 2343.5505 | ACRÉSCIMO |  | 2343.5505
5.11 | DEINFRA 72500 | BOCA PARA BSTC D=80 cm - TIPO DER/ SC, ESCONSIDADE 30 GRAUS | unid. | 1 | 1068.4 | 1068.4 | 0 | 0% | 1068.4 | 0 | 2 S 04 101 12 | 1 | 1360.4 | 24.74% | 1696.963 | 1696.963 | 1068.4 | 58.83% | 628.563 | ACRÉSCIMO |  | 628.563
5.12 | DEINFRA 72450 | BOCA PARA BSTC D=80 cm - TIPO DER/ SC, NORMAL | unid. | 20 | 702.69 | 14053.8 | 20 | 100% | 702.69 | 14053.8 | 2 S 04 101 02 | 0 | 1162.99 | 24.74% | 1450.7137 | 0 | 0
5.13 | DEINFRA 79450 | TAMPA PARA CAIXA COLETORA INCLUSIVE VIGOTE | unid. | 25 | 280.77 | 7019.25 | 23 | 92% | 280.77 | 6457.71 | 2 S 04 991 01 | 2 | 131.25 | 24.74% | 163.7212 | 327.4425 | 561.54 | -41.69% | -234.0975 | SUPRESSÃO | -234.0975
5.14 | DEINFRA 79800 | REMOÇÃO DE BUEIRO COM D=30 cm | m | 86 | 15.18 | 1305.48 | 86 | 100% | 15.18 | 1305.48 | 5 S 04 999 01 | 0 | 66.53 | 24.74% | 82.9895 | 0 | 0
5.15 | DEINFRA 79880 | REMOÇÃO DE BUEIRO COM D=60 cm | m | 34 | 37.04 | 1259.36 | 34 | 100% | 37.04 | 1259.36 | 5 S 04 999 01 | 0 | 66.53 | 24.74% | 82.9895 | 0 | 0
5.16 | DEINFRA 79900 | REMOCAO DE BUEIRO COM D=80 cm | m | 35 | 53.84 | 1884.4 | 35 | 100% | 53.84 | 1884.4 | 5 S 04 999 01 | 0 | 66.53 | 24.74% | 82.9895 | 0 | 0
6 |  | SINALIZAÇÃO |  |  |  | 292576.1474 |  | 29.65% |  | 86762.74 | [5 empty] | 216675.1006 | 205813.4074 | 5.277%
6.1 | DEINFRA 80050 | REMOÇÃO E RECOLOCAÇÃO DE CERCAS DE ARAME FARPADO | m | 10820 | 8.85 | 95757 | 9803.6994 | 90.61% | 8.85 | 86762.74 | 3 S 08 414 00 | 1016.3006 | 10.23 | 24.74% | 12.7609 | 12968.9119 | 8994.26 | 44.19% | 3974.6519 | ACRÉSCIMO |  | 3974.6519
6.2 | SINAPI 72947 | PINTURA DE FAIXA HORIZONTAL COM TINTA ACRÍLICA BRANCA | m2 | 1714.35 | 18.31 | 31389.7485 |  | 0% | 18.31 | 0 | 4 S 06 100 21 | 1714.35 | 11.99 | 24.74% | 14.9563 | 25640.3775 | 31389.7485 | -18.32% | -5749.371 | SUPRESSÃO | -5749.371
6.3 | SINAPI 72947 | PINTURA DE FAIXA HORIZONTAL COM TINTA ACRÍLICA AMARELA | m2 | 1476.19 | 18.31 | 27029.0389 |  | 0% | 18.31 | 0 | 4 S 06 100 21 | 1476.19 | 11.99 | 24.74% | 14.9563 | 22078.3789 | 27029.0389 | -18.32% | -4950.66 | SUPRESSÃO | -4950.66
6.4 | DEINFRA 80600 | SINALIZAÇÃO - PLACAS D= 80 cm - GT/ VI | unid. | 41 | 282.48 | 11581.68 |  | 0% | 282.48 | 0 | 4 S 06 200 01 | 41 | 95.93 | 24.74% | 119.6631 | 4906.1864 | 11581.68 | -57.64% | -6675.4936 | SUPRESSÃO | -6675.4936
6.5 | DEINFRA 81017 | SINALIZAÇÃO - PLACAS DE 60 X 60 cm - GT/ VI | unid. | 32 | 186.78 | 5976.96 |  | 0% | 186.78 | 0 | 4 S 06 200 01 | 32 | 68.7 | 24.74% | 85.6964 | 2742.2842 | 5976.96 | -54.12% | -3234.6758 | SUPRESSÃO | -3234.6758
6.6 | DEINFRA 81063 | SINALIZAÇÃO - PLACAS DE 110 X 50 CM - GT/GT | unid. | 3 | 230.71 | 692.13 |  | 0% | 230.71 | 0 | 4 S 06 200 01 | 3 | 104.96 | 24.74% | 130.9271 | 392.7813 | 692.13 | -43.25% | -299.3487 | SUPRESSÃO | -299.3487
6.7 | DEINFRA 81050 | SINALIZAÇÃO - PLACAS DE 100 X200 CM - GT/GT | unid. | 2 | 709.17 | 1418.34 |  | 0% | 709.17 | 0 | 4 S 06 200 01 | 2 | 381.68 | 24.74% | 476.1076 | 952.2153 | 1418.34 | -32.86% | -466.1247 | SUPRESSÃO | -466.1247
6.8 | DEINFRA 81075 | PLACAS REFLETIVAS PARA PORTICOS DE 150 X 300 CM GT/ GT | unid. | 2 | 1276.3 | 2552.6 |  | 0% | 1276.3 | 0 | 4 S 06 200 02 | 2 | 1193.31 | 24.74% | 1488.5349 | 2977.0698 | 2552.6 | 16.63% | 424.4698 | ACRÉSCIMO |  | 424.4698
6.9 | DEINFRA 81253 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE TACHINHAS BI-REFLETIVAS | unid. | 2695 | 14.87 | 40074.65 |  | 0% | 14.87 | 0 | 4 S 06 121 01 | 2695 | 17.06 | 24.74% | 21.2806 | 57351.3356 | 40074.65 | 43.11% | 17276.6856 | ACRÉSCIMO |  | 17276.6856
6.10 | DEINFRA 81245 | FORN. E COLOCAÇÃO DE PORTICO DE SINAL ROD. V. = 14,80 M | unid. | 2 | 38052 | 76104 |  | 0% | 38052 | 0 | 2 S 06 210 01 | 2 | 34738.48 | 24.74% | 43332.78 | 86665.5599 | 76104 | 13.88% | 10561.5599 | ACRÉSCIMO |  | 10561.5599
7 |  | LIGANTES BETUMINOSO |  |  |  | 1093595.2792 |  | 45.22% |  | 494537.32 | [5 empty] | 555257.6176 | 599057.9592 | -7.312%
7.1 | SINAPI INSUMO 497 | AQUISIÇÃO DE C.A.P. 20 / CAP 50/70 | ton. | 428.588 | 1984.3 | 850447.1684 | 189.7412 | 44.27% | 1984.3 | 376503.56 | ANP | 238.8468 | 1384.9518 | 24.74% | 1727.5889 | 412628.9924 | 473943.6084 | -12.94% | -61314.616 | SUPRESSÃO | -61314.616
7.2 | SINAPI INSUMO 501 | AQUISIÇÃO DE ASFALTO DILUÍDO CM 30 | ton. | 79.717 | 2353.4 | 187605.9878 | 38.6977 | 48.54% | 2353.4 | 91071.15 | ANP | 41.0193 | 2315.7952 | 24.74% | 2888.7229 | 118493.4127 | 96534.8378 | 22.75% | 21958.5749 | ACRÉSCIMO |  | 21958.5749
7.3 | SINAPI INSUMO 505 | AQUISIÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C | ton. | 33.215 | 1672.2 | 55542.123 | 16.124 | 48.54% | 1672.2 | 26962.61 | ANP | 17.091 | 1132.0843 | 24.74% | 1412.162 | 24135.2125 | 28579.513 | -15.55% | -4444.3005 | SUPRESSÃO | -4444.3005
8 |  | OBRAS COMPLEMENTARES |  |  |  | 160132.2739 |  | 0.6596% |  | 1056.17 | [5 empty] | 199700.071 | 159076.1039 | 25.54%
8.1 | SINAPI 74236/1 | ELEIVAMENTO PARA TALUDES | m2 | 23869.228 | 5.62 | 134145.0614 |  | 0% | 5.62 | 0 | 5 S 05 100 00 | 23869.228 | 6.16 | 24.74% | 7.684 | 183410.7661 | 134145.0614 | 36.73% | 49265.7047 | ACRÉSCIMO |  | 49265.7047
8.2 | SICRO - 2 S 05 102 00 | HIDROSSEMEADURA | m2 | 13144.925 | 1.7 | 22346.3725 | 621.2765 | 4.726% | 1.7 | 1056.17 | 2 S 05 102 00 | 12523.6485 | 0.78 | 24.74% | 0.97297 | 12185.1594 | 21290.2025 | -42.77% | -9105.0431 | SUPRESSÃO | -9105.0431
8.3 | DEINFRA 81700 | DESLOCAMENTO DE POSTES DE ENERGIAS ELETRICA, INCLUSIVE REDE | unid. | 4 | 910.21 | 3640.84 |  | 0% | 910.21 | 0 | Comp. 02 | 4 | 822.54 | 24.74% | 1026.0364 | 4104.1456 | 3640.84 | 12.73% | 463.3056 | ACRÉSCIMO |  | 463.3056
9 |  | OBRA DE ARTE ESPECIAL (PONTE RIO CAPIVARAS) |  |  |  | 514894.0025 |  | 0% |  | 0 | [5 empty] | 556706.6752 | 514894.0025 | 8.121%
9.1 |  | PROJETO DA PONTE | [7 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0
9.1.1 |  | Elaboração do Projeto da Ponte | unid. | 1
9.2 |  | INFRAESTRUTURA E MESOESTRUTURA | [7 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0
9.2.1 | DEINFRA 90100 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE CAVAS EM MATERIAL 1ª CAT H<+ 4,0 M C/ESG | m3 | 0.1 | 59.78 | 5.978 |  | 0% | 59.78 | 0 | 2 S 03 000 02 | 0.1 | 49.97 | 24.74% | 62.3326 | 6.2333 | 5.978 | 4.27% | 0.25526 | ACRÉSCIMO |  | 0.25526
9.2.2 | DEINFRA 90120 | ESCAVAÇÃO PARTA CAVAS DE FUNDAÇÃO EM A=MATERIAL DE 3ª CAT. C/ ESGOT. | m3 | 26.08 | 151.25 | 3944.6 |  | 0% | 151.25 | 0 | 2 S 03 010 01 | 26.08 | 56.33 | 24.74% | 70.266 | 1832.5384 | 3944.6 | -53.54% | -2112.0616 | SUPRESSÃO | -2112.0616
9.2.3 | DEINFRA 45215 | CONFECÇÃO E LANÇ. DE CONCR. MAGRO EM BETONEIRA AC/BC | m3 | 0.98 | 403.06 | 394.9988 |  | 0% | 403.06 | 0 | 4 S 03 300 01 | 0.98 | 238.34 | 24.74% | 297.3053 | 291.3592 | 394.9988 | -26.24% | -103.6396 | SUPRESSÃO | -103.6396
9.2.4 | DEINFRA 90220 | FORMA DE PLACA COMPENSADA PARA MESOESTRUTURA | m2 | 155.2 | 55.2 | 8567.04 |  | 0% | 55.2 | 0 | 1 A 01 402 01 | 155.2 | 42.56 | 24.74% | 53.0893 | 8239.4662 | 8567.04 | -3.824% | -327.5738 | SUPRESSÃO | -327.5738
9.2.5 | DEINFRA 90571 | CONCR. ESTR.FCK = 35 MPA - PREPARO FANÇAMENTO E CURA | m3 | 75.06 | 551.2 | 41373.072 |  | 0% | 551.2 | 0 | 2 S 03 329 04 | 75.06 | 348.14 | 24.74% | 434.2698 | 32596.2939 | 41373.072 | -21.21% | -8776.7781 | SUPRESSÃO | -8776.7781
9.2.6 | DEINFRA 90030 | ARMADURA DE AÇO CA 50/60 -FORNEC. DOBR. E COLOCAÇÃO | kg | 3076.89 | 9.7 | 29845.833 |  | 0% | 9.7 | 0 | 3 S 03 353 00 | 3076.89 | 6.74 | 24.74% | 8.4075 | 25868.8788 | 29845.833 | -13.32% | -3976.9542 | SUPRESSÃO | -3976.9542
9.2.7 | DEINFRA 90270 | APARELHO DE APOIO EM NEOPRENE FRETADO FORN E APLICAÇÃO | kg | 209.04 | 71.95 | 15040.428 |  | 0% | 71.95 | 0 | 2 S 03 510 00 | 209.04 | 30.41 | 24.74% | 37.9334 | 7929.605 | 15040.428 | -47.28% | -7110.823 | SUPRESSÃO | -7110.823
9.2.8 | DEINFRA 90500 | ESCORAMENTO EM MADEIRA (FIBROCIMENTO) | m3 | 184.61 | 86.33 | 15937.3813 |  | 0% | 86.33 | 0 | 2 S 03 119 01 | 184.61 | 45.46 | 24.74% | 56.7068 | 10468.6431 | 15937.3813 | -34.31% | -5468.7382 | SUPRESSÃO | -5468.7382
9.2.9 |  | SONDAGEM COMPL. MISTA VERT. EM ROCHA SÃ/ALTER.C/TEST.C MOB. DE | m |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0
9.3 |  | SUPERESTRUTURA
9.3.1 | DEINFRA 90220 | FORMA DE PLACA COMPENSADA PARA MESOESTERUTURA | m2 | 674.49 | 55.02 | 37110.4398 |  | 0% | 55.02 | 0 | 1 A 01 402 01 | 674.49 | 42.56 | 24.74% | 53.0893 | 35808.2316 | 37110.4398 | -3.509% | -1302.2082 | SUPRESSÃO | -1302.2082
9.3.2 | DEINFRA 90571 | CONCR. ESTR.FCK = 35 MPA - PREPARO FANÇAMENTO E CURA | m3 | 76.83 | 551.2 | 42348.696 |  | 0% | 551.2 | 0 | 2 S 03 329 04 | 76.83 | 348.14 | 24.74% | 434.2698 | 33364.9515 | 42348.696 | -21.21% | -8983.7445 | SUPRESSÃO | -8983.7445
9.3.3 | DEINFRA 90030 | ARMADURA DE AÇO CA 50/60 -FORNEC. DOBR. E COLOCAÇÃO | kg | 8057.62 | 9.7 | 78158.914 |  | 0% | 9.7 | 0 | 3 S 03 353 00 | 8057.62 | 6.74 | 24.74% | 8.4075 | 67744.2468 | 78158.914 | -13.32% | -10414.6672 | SUPRESSÃO | -10414.6672
9.3.4 | - | CONFECÇÃO E COLOCAÇÃO DE CABO 12 CORD D=12,7 MM FREYSS | kg | 1356.75 | 15.16 | 20568.33 |  | 0% | 15.16 | 0 | 2 S 03 990 08 | 1356.75 | 13.95 | 24.74% | 17.4012 | 23609.1188 | 20568.33 | 14.78% | 3040.7888 | ACRÉSCIMO |  | 3040.7888
9.3.5 | - | PROTEÇÃO E INJEÇÃO CABO 12 CORD D=12,7 MM FREYSS | unid. | 4 | 1675.4 | 6701.6 |  | 0% | 1675.4 | 0 | 2 S 03 999 08 | 4 | 1258.55 | 24.74% | 1569.9153 | 6279.6611 | 6701.6 | -6.296% | -421.9389 | SUPRESSÃO | -421.9389
9.3.6 | - | CARGA, TRANSP., IÇAM E LANÇAM. DE VIGA | unid. | 12 | 434.95 | 5219.4 |  | 0% | 434.95 | 0 | Comp. 01 | 12 | 493.77 | 24.74% | 615.9287 | 7391.1444 | 5219.4 | 41.61% | 2171.7444 | ACRÉSCIMO |  | 2171.7444
9.4 |  | LAJE DE TRANSIÇÃO
9.4.1 | DEINFRA 90571 | CONCR.ESTR.FCK=35 MPA PREPAROP, LANÇAMENTO E CURA | m3 | 0.28 | 551.2 | 154.336 |  | 0% | 551.2 | 0 | 2 S 03 329 04 | 0.28 | 348.14 | 24.74% | 434.2698 | 121.5956 | 154.336 | -21.21% | -32.7404 | SUPRESSÃO | -32.7404
9.4.2 | DEINFRA 90220 | FORMA DE PLACA COMPENSADA PARA MESOESTRUTURA | m2 | 407.79 | 55.3 | 22550.787 |  | 0% | 55.3 | 0 | 1 A 01 402 01 | 407.79 | 42.56 | 24.74% | 53.0893 | 21649.3036 | 22550.787 | -3.998% | -901.4834 | SUPRESSÃO | -901.4834
9.4.3 | DEINFRA 90571 | CONCR.ESTR.FCK=35 MPA PREPAROP, LANÇAMENTO E CURA | m3 | 73.05 | 551.2 | 40265.16 |  | 0% | 551.2 | 0 | 2 S 03 329 04 | 73.05 | 348.14 | 24.74% | 434.2698 | 31723.4115 | 40265.16 | -21.21% | -8541.7485 | SUPRESSÃO | -8541.7485
9.4.4 | DEINFRA 90030 | ARMADURA DE AÇO CA 50/60 -FORNEC. DOBR. E COLOCAÇÃO | kg | 8169.71 | 9.7 | 79246.187 |  | 0% | 9.7 | 0 | 3 S 03 353 00 | 8169.71 | 6.74 | 24.74% | 8.4075 | 68686.6408 | 79246.187 | -13.32% | -10559.5462 | SUPRESSÃO | -10559.5462
9.5 |  | ACABAMENTO E OBRAS COMPLEMENTARES
9.5.1 | DEINFRA 90600 | DRENO DE PVC D= 100 MM FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO | unid. | 14 | 16.13 | 225.82 |  | 0% | 16.13 | 0 | 2 S 03 991 02 | 14 | 14.3 | 24.74% | 17.8378 | 249.7295 | 225.82 | 10.59% | 23.9095 | ACRÉSCIMO |  | 23.9095
9.5.2 | DEINFRA 81600 | DEFESA SINGELA SEMI - MALEAVEL | m | 200 | 202.38 | 40476 |  | 0% | 202.38 | 0 | 4 S 06 000 01 | 200 | 249.88 | 24.74% | 311.7003 | 62340.0624 | 40476 | 54.02% | 21864.0624 | ACRÉSCIMO |  | 21864.0624
9.6 | - | DEMOLIÇÃO DA PONTE EXISTENTE, INCLUSIVE RETIRADA DO MAT. | m3 | 219.48 | 121.92 | 26759.0016 |  | 0% | 121.92 | 0 | 5 S 04 999 08 | 219.48 | 403.63 | 24.74% | 503.4881 | 110505.5598 | 26759.0016 | 313% | 83746.5582 | ACRÉSCIMO |  | 83746.5582
TOTAL | [5 empty] | 7719631.8801 |  |  |  | 4256889.8248 | [5 empty] | 3505495.4743 | 3462742.0554 | 1.235%
1.22%
[16 empty] | 7762385.2991 | 42753.4189
42753.4189

## Orcamento
|  |  | Agente Promotor | Número do Contrato |  |  |  | ART ou RRT
|  |  | PREFEITURA DE BOM JARDIM DA SERRA | 0265201-24/2008 |  |  |  | 5624877-1
|  |  | Empreendimento |  |  |  |  | Data Base:
|  |  | IMPLANTAÇÃO DA VIA ROTA SERRA MAR 2º ETAPA |  |  |  |  | 2015-03-01
|  |  | Localização | Programa |  |  |  | Revisão
|  |  | BOM JARDIM DA SERRA/SC | TURISMO NO BRASIL |  |  |  | R0
ANEXO 02 - ORÇAMENTO A LICITAR
COMPO SIÇÃO | ITEM | SUB ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID | SALDO A LICITAR
[5 empty] | QTIDADE | UNITÁRIO S/ BDI | BDI | UNITARIO C/ BDI (R$) | TOTAL
| 1 |  | PROJETO |  |  |  |  | 0 | 0
|  | 1.1 | Elaboração do Projeto | unid. | 1 |  | 24.74% | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
| 2 |  | TERRAPLENAGEM |  |  |  |  | 0 | 73010.2192
5 S 01 000 00 |  | 2.1 | DESMATAMENTO E LIMPEZA DO TERRENO - CONDIÇÃO 1 | m2 | 3853.427 | 0.32 | 24.74% | 0.39917 | 1538.1647
2 S 01 100 26 |  | 2.2 | ESC., CARGA TRANSP. E ESPALH. SOLO 800< DMT <= 900M | m3 | 7385.3133 | 6.07 | 24.74% | 7.5717 | 55919.5096
2 S 01 102 06 |  | 2.3 | ESC., CARGA TRANSP. E ESPALH. ROCHA 800< DMT <= 900M | m3 | 0.1 | 22.91 | 24.74% | 28.5779 | 2.8578
5 S 01 510 00 |  | 2.4 | COMPACTAÇÃO DE ATERROS 95% PROCTOR NORMAL | m3 | 735.7112 | 2.35 | 24.74% | 2.9314 | 2156.6564
5 S 01 511 00 |  | 2.5 | COMPACTAÇÃO DE ATERROS 100% PROCTOR NORMAL | m3 | 3848.3 | 2.79 | 24.74% | 3.4802 | 13393.0307
| 3 |  | PAVIMENTAÇAO |  |  |  |  | 0 | 1083359.7844
5 S 02 110 00 |  | 3.1 | REGULARIZAÇÃO DO SUB LEITO 100% PROCTOR NORMAL | m2 | 22971.8 | 0.72 | 24.74% | 0.89813 | 20631.6168
5 S 02 300 00 |  | 3.2 | IMPRIMAÇÃO | m2 | 34183.0512 | 0.23 | 24.74% | 0.2869 | 9807.1857
5 S 02 400 00 |  | 3.3 | PINTURA DE LIGAÇÃO | m2 | 34183.03 | 0.16 | 24.74% | 0.19958 | 6822.3859
5 S 02 540 01 |  | 3.4 | CAMADA DE CONCRETO ASFÁLTICO USINADO A QUENTE COM SEIXO | ton. | 3980.7759 | 57.08 | 24.74% | 71.2016 | 283437.5785
1 A 00 102 00 |  | 3.5 | TRANSPORTE DE C.A.P. 20 50/70 /100 KM | ton. | 238.8468 | 383.6 | 24.74% | 478.5026 | 114288.8079
1 A 00 102 00 |  | 3.6 | TRANSPORTE DE ASFALTO DILUÍDO CM 30 /100KM | ton. | 41.0193 | 383.6 | 24.74% | 478.5026 | 19627.8484
1 A 00 102 00 |  | 3.7 | TRANSPORTE DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C | ton. | 17.091 | 383.6 | 24.74% | 478.5026 | 8178.1027
2 S 02 230 00 |  | 3.8 | BASE DE BRITA GRADUADA | m3 | 4715.1121 | 59.86 | 24.74% | 74.6694 | 352074.4184
2 S 02 231 00 |  | 3.9 | CAMADA DE MACADAME SECO | m3 | 4087.3751 | 52.66 | 24.74% | 65.6881 | 268491.8402
| 4 |  | DRENAGEM |  |  |  |  | 0 | 795918.4985
2 S 04 001 00 |  | 4.1 | ESCAV. MECAN. DE VALAS P/ DRENAGEM PROFUNDA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA | m3 | 1427.7459 | 4.89 | 24.74% | 6.0998 | 8708.9442
2 S 04 011 00 |  | 4.2 | ESCAV. MECAN. VALAS P/ DRENAGEM PROFUNDA EM MATERIAL DE 2ª CATEGORIA | m3 | 0.10537 | 5.87 | 24.74% | 7.3222 | 0.77155
2 S 04 400 02 / 2 S 04 401 02 |  | 4.3 | ESCAVAÇÃO DE VALETAS DE PROTEÇÃO | m3 | 1884.2401 | 204.7038 | 24.74% | 255.3475 | 481136.0343
2 S 04 900 03 / 2 S 04 900 04 |  | 4.4 | SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO - TIPO I | m | 5512.7001 | 25.8 | 24.74% | 32.1829 | 177414.7872
2 S 04 941 33 |  | 4.5 | DESCIDA D'AGUA EM CORTES - TIPO DD -1 | m | 13.2 | 147.88 | 24.74% | 184.4655 | 2434.9448
2 S 04 502 51 |  | 4.6 | BOCA PARA DESCIDA D'AGUA EM CORTES - TIPO DD-1 | unid. | 4 | 171.22 | 24.74% | 213.5798 | 854.3193
2 S 04 500 06 |  | 4.7 | DRENO TIPO II - EXECUÇÃO | m | 1781.1 | 53.86 | 24.74% | 67.185 | 119663.1394
2 S 04 511 01 |  | 4.8 | SAIDA PARA DRENOS PROFUNDOS - TIPO L | unid. | 16 | 44.56 | 24.74% | 55.5841 | 889.3463
2 S 03 991 02 |  | 4.9 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBOS DE TUBO PARA SAIDA DE DRENO | m | 270 | 14.3 | 24.74% | 17.8378 | 4816.2114
| 5 |  | OBRAS DE ARTE CORRENTES |  |  |  |  | 0 | 24867.5079
3 S 04 001 00 |  | 5.1 | ESC. MEC. DE VALAS P/ OBRAS DE ARTE CORRENTES - 1ª CATEGORIA | m3 | 2.7615 | 5.87 | 24.74% | 7.3222 | 20.2202
3 S 04 010 00 |  | 5.2 | ESC. MEC. DE VALAS P/ OBRAS DE ARTE CORRENTES - 2ª CATEGORIA | m3 | 0.81858 | 7.33 | 24.74% | 9.1434 | 7.4847
3 S 04 020 00 |  | 5.3 | ESC. MEC. DE VALAS P/ OBRAS DE ARTE CORRENTES - 3ª CATEGORIA | m3 | 59.3106 | 61.69 | 24.74% | 76.9521 | 4564.0724
1 A 01 893 02 |  | 5.4 | REATERRO E APILOAMENTO EM CAMADAS DE 20 cm | m3 | 94.2163 | 24.94 | 24.74% | 31.1102 | 2931.0852
2 S 04 100 02 |  | 5.5 | CORPO DE BSTC D=80 cm COM BERÇO DE CONCRETO - TUBO CA 2 | m | 7.8 | 444.81 | 24.74% | 554.856 | 4327.8768
2 S 04 931 02 |  | 5.6 | CAIXA COLETORA DE TALVEGUE PARA BSTC DE D=80 cm E H=1,5 m | unid. | 0 | 1306.7 | 24.74% | 1629.9776 | 0
2 S 04 931 02 |  | 5.7 | CAIXA COLETORA DE TALVEGUE PARA BSTC DE D=80 cm E H=2,0 m | unid. | 3 | 1306.7 | 24.74% | 1629.9776 | 4889.9327
2 S 04 931 06 |  | 5.8 | CAIXA COLETORA DE TALVEGUE PARA BSTC DE D=80 cm E H=2,5 m | unid. | 0 | 1644.2 | 24.74% | 2050.9751 | 0
2 S 04 931 10 |  | 5.9 | CAIXA COLETORA DE TALVEGUE PARA BSTC DE D=80 cm E H=3,0 m | unid. | 0 | 1981.7 | 24.74% | 2471.9726 | 0
2 S 04 101 07 |  | 5.10 | BOCA PARA BSTC D=80 cm - TIPO DER/ SC, ESCONSIDADE 15 GRAUS | unid. | 4 | 1223.03 | 24.74% | 1525.6076 | 6102.4305
2 S 04 101 12 |  | 5.11 | BOCA PARA BSTC D=80 cm - TIPO DER/ SC, ESCONSIDADE 30 GRAUS | unid. | 1 | 1360.4 | 24.74% | 1696.963 | 1696.963
2 S 04 101 02 |  | 5.12 | BOCA PARA BSTC D=80 cm - TIPO DER/ SC, NORMAL | unid. | 0 | 1162.99 | 24.74% | 1450.7137 | 0
2 S 04 991 01 |  | 5.13 | TAMPA PARA CAIXA COLETORA INCLUSIVE VIGOTE | unid. | 2 | 131.25 | 24.74% | 163.7212 | 327.4425
5 S 04 999 01 |  | 5.14 | REMOÇÃO DE BUEIRO COM D=30 cm | m | 0 | 66.53 | 24.74% | 82.9895 | 0
5 S 04 999 01 |  | 5.15 | REMOÇÃO DE BUEIRO COM D=60 cm | m | 0 | 66.53 | 24.74% | 82.9895 | 0
5 S 04 999 01 |  | 5.16 | REMOCAO DE BUEIRO COM D=80 cm | m | 0 | 66.53 | 24.74% | 82.9895 | 0
| 6 |  | SINALIZAÇÃO |  |  |  |  | 0 | 216675.1006
3 S 08 414 00 |  | 6.1 | REMOÇÃO E RECOLOCAÇÃO DE CERCAS DE ARAME FARPADO | m | 1016.3006 | 10.23 | 24.74% | 12.7609 | 12968.9119
4 S 06 100 21 |  | 6.2 | PINTURA DE FAIXA HORIZONTAL COM TINTA ACRÍLICA BRANCA | m2 | 1714.35 | 11.99 | 24.74% | 14.9563 | 25640.3775
4 S 06 100 21 |  | 6.3 | PINTURA DE FAIXA HORIZONTAL COM TINTA ACRÍLICA AMARELA | m2 | 1476.19 | 11.99 | 24.74% | 14.9563 | 22078.3789
4 S 06 200 01 |  | 6.4 | SINALIZAÇÃO - PLACAS D= 80 cm - GT/ VI | unid. | 41 | 95.93 | 24.74% | 119.6631 | 4906.1864
4 S 06 200 01 |  | 6.5 | SINALIZAÇÃO - PLACAS DE 60 X 60 cm - GT/ VI | unid. | 32 | 68.7 | 24.74% | 85.6964 | 2742.2842
4 S 06 200 01 |  | 6.6 | SINALIZAÇÃO - PLACAS DE 110 X 50 CM - GT/GT | unid. | 3 | 104.96 | 24.74% | 130.9271 | 392.7813
4 S 06 200 01 |  | 6.7 | SINALIZAÇÃO - PLACAS DE 100 X200 CM - GT/GT | unid. | 2 | 381.68 | 24.74% | 476.1076 | 952.2153
4 S 06 200 02 |  | 6.8 | PLACAS REFLETIVAS PARA PORTICOS DE 150 X 300 CM GT/ GT | unid. | 2 | 1193.31 | 24.74% | 1488.5349 | 2977.0698
4 S 06 121 01 |  | 6.9 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE TACHINHAS BI-REFLETIVAS | unid. | 2695 | 17.06 | 24.74% | 21.2806 | 57351.3356
2 S 06 210 01 |  | 6.10 | FORN. E COLOCAÇÃO DE PORTICO DE SINAL ROD. V. = 14,80 M | unid. | 2 | 34738.48 | 24.74% | 43332.78 | 86665.5599
[8 empty] | 0 | 0
| 7 |  | LIGANTES BETUMINOSO |  |  |  |  | 0 | 555257.6176
ANP |  | 7.1 | AQUISIÇÃO DE C.A.P. 20 / CAP 50/70 | ton. | 238.8468 | 1384.9518 | 24.74% | 1727.5889 | 412628.9924
ANP |  | 7.2 | AQUISIÇÃO DE ASFALTO DILUÍDO CM 30 | ton. | 41.0193 | 2315.7952 | 24.74% | 2888.7229 | 118493.4127
ANP |  | 7.3 | AQUISIÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C | ton. | 17.091 | 1132.0843 | 24.74% | 1412.162 | 24135.2125
[8 empty] | 0 | 0
| 8 |  | OBRAS COMPLEMENTARES |  |  |  |  | 0 | 199700.071
5 S 05 100 00 |  | 8.1 | ELEIVAMENTO PARA TALUDES | m2 | 23869.228 | 6.16 | 24.74% | 7.684 | 183410.7661
2 S 05 102 00 |  | 8.2 | HIDROSSEMEADURA | m2 | 12523.6485 | 0.78 | 24.74% | 0.97297 | 12185.1594
Comp. 02 |  | 8.3 | DESLOCAMENTO DE POSTES DE ENERGIAS ELETRICA, INCLUSIVE REDE | unid. | 4 | 822.54 | 24.74% | 1026.0364 | 4104.1456
[8 empty] | 0 | 0
| 9 |  | OBRA DE ARTE ESPECIAL (PONTE RIO CAPIVARAS) |  |  |  |  | 0 | #VALUE!
|  | 9.1 | PROJETO DA PONTE | 0
|  | 9.1.1 | Elaboração do Projeto da Ponte | unid.
|  | 9.2 | INFRAESTRUTURA E MESOESTRUTURA | 0
2 S 03 000 02 |  | 9.2.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE CAVAS EM MATERIAL 1ª CAT H<+ 4,0 M C/ESG | m3 | 0.1 | 49.97 | 24.74% | 62.3326 | 6.2333
2 S 03 010 01 |  | 9.2.2 | ESCAVAÇÃO PARTA CAVAS DE FUNDAÇÃO EM A=MATERIAL DE 3ª CAT. C/ ESGOT. | m3 | 26.08 | 56.33 | 24.74% | 70.266 | 1832.5384
4 S 03 300 01 |  | 9.2.3 | CONFECÇÃO E LANÇ. DE CONCR. MAGRO EM BETONEIRA AC/BC | m3 | 0.98 | 238.34 | 24.74% | 297.3053 | 291.3592
1 A 01 402 01 |  | 9.2.4 | FORMA DE PLACA COMPENSADA PARA MESOESTRUTURA | m2 | 155.2 | 42.56 | 24.74% | 53.0893 | 8239.4662
2 S 03 329 04 |  | 9.2.5 | CONCR. ESTR.FCK = 35 MPA - PREPARO FANÇAMENTO E CURA | m3 | 75.06 | 348.14 | 24.74% | 434.2698 | 32596.2939
3 S 03 353 00 |  | 9.2.6 | ARMADURA DE AÇO CA 50/60 -FORNEC. DOBR. E COLOCAÇÃO | kg | 3076.89 | 6.74 | 24.74% | 8.4075 | 25868.8788
2 S 03 510 00 |  | 9.2.7 | APARELHO DE APOIO EM NEOPRENE FRETADO FORN E APLICAÇÃO | kg | 209.04 | 30.41 | 24.74% | 37.9334 | 7929.605
2 S 03 119 01 |  | 9.2.8 | ESCORAMENTO EM MADEIRA (FIBROCIMENTO) | m3 | 184.61 | 45.46 | 24.74% | 56.7068 | 10468.6431
0 |  | 9.2.9 | SONDAGEM COMPL. MISTA VERT. EM ROCHA SÃ/ALTER.C/TEST.C MOB. DE | m | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 9.3 | SUPERESTRUTURA | 0 | 0 | 0
1 A 01 402 01 |  | 9.3.1 | FORMA DE PLACA COMPENSADA PARA MESOESTERUTURA | m2 | 674.49 | 42.56 | 24.74% | 53.0893 | 35808.2316
2 S 03 329 04 |  | 9.3.2 | CONCR. ESTR.FCK = 35 MPA - PREPARO FANÇAMENTO E CURA | m3 | 76.83 | 348.14 | 24.74% | 434.2698 | 33364.9515
3 S 03 353 00 |  | 9.3.3 | ARMADURA DE AÇO CA 50/60 -FORNEC. DOBR. E COLOCAÇÃO | kg | 8057.62 | 6.74 | 24.74% | 8.4075 | 67744.2468
2 S 03 990 08 |  | 9.3.4 | CONFECÇÃO E COLOCAÇÃO DE CABO 12 CORD D=12,7 MM FREYSS | kg | 1356.75 | 13.95 | 24.74% | 17.4012 | 23609.1188
2 S 03 999 08 |  | 9.3.5 | PROTEÇÃO E INJEÇÃO CABO 12 CORD D=12,7 MM FREYSS | unid. | 4 | 1258.55 | 24.74% | 1569.9153 | 6279.6611
Comp. 01 |  | 9.3.6 | CARGA, TRANSP., IÇAM E LANÇAM. DE VIGA | unid. | 12 | 493.77 | 24.74% | 615.9287 | 7391.1444
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 9.4 | LAJE DE TRANSIÇÃO | 0 | 0 | 0
2 S 03 329 04 |  | 9.4.1 | CONCR.ESTR.FCK=35 MPA PREPAROP, LANÇAMENTO E CURA | m3 | 0.28 | 348.14 | 24.74% | 434.2698 | 121.5956
1 A 01 402 01 |  | 9.4.2 | FORMA DE PLACA COMPENSADA PARA MESOESTRUTURA | m2 | 407.79 | 42.56 | 24.74% | 53.0893 | 21649.3036
2 S 03 329 04 |  | 9.4.3 | CONCR.ESTR.FCK=35 MPA PREPAROP, LANÇAMENTO E CURA | m3 | 73.05 | 348.14 | 24.74% | 434.2698 | 31723.4115
3 S 03 353 00 |  | 9.4.4 | ARMADURA DE AÇO CA 50/60 -FORNEC. DOBR. E COLOCAÇÃO | kg | 8169.71 | 6.74 | 24.74% | 8.4075 | 68686.6408
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
0 |  | 9.5 | ACABAMENTO E OBRAS COMPLEMENTARES | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2 S 03 991 02 |  | 9.5.1 | DRENO DE PVC D= 100 MM FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO | unid. | 14 | 14.3 | 24.74% | 17.8378 | 249.7295
4 S 06 000 01 |  | 9.5.2 | DEFESA SINGELA SEMI - MALEAVEL | m | 200 | 249.88 | 24.74% | 311.7003 | 62340.0624
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
5 S 04 999 08 |  | 9.6 | DEMOLIÇÃO DA PONTE EXISTENTE, INCLUSIVE RETIRADA DO MAT. | m3 | 219.48 | 403.63 | 24.74% | 503.4881 | 110505.5598 | #VALUE!
[8 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
|  |  |  | TOTAL DO ORÇAMENTO |  |  |  |  | #VALUE! | Macroitem
Resumo
Resumo
|  |  | Observações sobre o Orçamento: | [6 empty] | Resumo
Resumo
Resumo
Resumo
Resumo
Resumo
Resumo
Resumo
Resumo
2015-10-29 | [9 empty] | Resumo
Data | [9 empty] | Resumo
Resumo
Resumo
Resumo
Resumo
| __________________________________________ | [8 empty] | Resumo
| Prefeito |  |  |  | Responsável Técnico |  |  |  |  | Resumo
| Nome: |  | EDELVÂNIO NUNES TOPANOTI |  | Nome: | TARCÍSIO BARBOSA DE SOUZA |  |  |  | Resumo
| CPF |  | 507.326.509-25 |  | Registro: | CREA SC 129.278-7 |  |  |  | Resumo
Foi utilizado como referencial de preço SICRO 2 MARÇO 2015 COM DESONERAÇÃO e composições particulares com custos referenciais SICRO 2.

## Reflexo Financeiro
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | VALOR VIGENTE (R$) | VALOR REPROGRAMADO (R$) | REFLEXO FINANCEIRO (R$)
1 | ETAPA 01 - SULCATARINENSE (EXECUTADO) | 2274186.3 | 2274186.3 | 0
2 | ETAPA 01 - PROJETOS (CONTRAPARTIDA) | 34677.84 | 34677.84 | 0
3 | ETAPA 01 - A LICITAR | 16441.6 | 16441.6 | 0
4 | ETAPA 02 - SULCATARINENSE (EXECUTADO) | 3666609.01 | 3666609.01 | 0
5 | ETAPA 02 - CONFER (EXECUTADO) | 512980.41 | 512980.41 | 0
6 | ETAPA 02 - PROJETOS / SONDAGENS (CONTRAPARTIDA) | 133623.43 | 133623.43 | 0
7 | ETAPA 02 - A LICITAR | 3462742.06 | 3505495.47 | 42753.41
8 | ITENS A REPROGRAMAR - ETAPAS 01 E 02 | 77300.21 | 77300.21 | 0
TOTAL |  | 10178560.86 | 10221314.27 | 42753.41